## 📋 Project Overview
🌿 SPRINT PLAN — SISTEM BANK SAMPAH TABUNGAN
SMKN 2 Indramayu ¦ Achmad Arditio Sumartono ¦ PRD v1.0
Nama Proyek | Sistem Aplikasi Bank Sampah Tabungan
Instansi | SMKN 2 Indramayu, Jawa Barat
Platform | Mobile-First (Android & iOS) + Web PWA
Tech Stack | Laravel (PHP) + Vite + SQLite → MySQL/PostgreSQL
Author | Achmad Arditio Sumartono
Tanggal Mulai | 02 Jun 2026
Target Selesai | 19 Oct 2026
Total Durasi | 140 hari (~20 minggu)
Total Stories | 52 User Stories
Total SP | 289 Story Points
📅 RINGKASAN SPRINT
Sprint | Nama Sprint | Fase | Mulai | Selesai | Story Points
0 | Fase 0 – Analisis & Desain | Fase 0 | 02 Jun 2026 | 15 Jun 2026 | 16
1 | Sprint 1 – MVP Core (Auth & Setoran) | Fase 1 | 16 Jun 2026 | 06 Jul 2026 | 47
2 | Sprint 2 – MVP Core (Siswa & Kelas) | Fase 1 | 07 Jul 2026 | 27 Jul 2026 | 48
3 | Sprint 3 – Distribusi & Laporan | Fase 2 | 28 Jul 2026 | 24 Aug 2026 | 55
4 | Sprint 4 – Penarikan & Notifikasi | Fase 3 | 25 Aug 2026 | 14 Sep 2026 | 44
5 | Sprint 5 – QR Code & Enhancement | Fase 4 | 15 Sep 2026 | 05 Oct 2026 | 52
6 | Sprint 6 – UAT & Deployment | Fase 5 | 06 Oct 2026 | 19 Oct 2026 | 27
🎯 PRIORITAS FITUR (MoSCoW)
Prioritas | Jumlah Stories | Total Story Points | Fase Utama
Must Have | 33 | 166 | Fase 0–3
Should Have | 14 | 81 | Fase 2–5
Could Have | 5 | 42 | Fase 4–5
Won't Have | 0 | 0 | —

## 📦 Product Backlog
📦 PRODUCT BACKLOG — BANK SAMPAH APP
# | ID | Epic | User Story | Feature / Task | Role | Priority | SP | Sprint | Status
1 | BS-001 | Analisis | Sebagai tim, saya ingin menyelesaikan PRD agar ada acuan pengembangan | Finalisasi PRD v1.0 | Tim Dev | Must Have | 3 | Fase 0 | Done
2 | BS-002 | Desain | Sebagai desainer, saya ingin membuat wireframe semua halaman | Wireframe UI (Figma) – seluruh role | UI/UX | Must Have | 5 | Fase 0 | Done
3 | BS-003 | Desain | Sebagai desainer, saya ingin prototype interaktif untuk review stakeholder | Interactive Prototype | UI/UX | Should Have | 3 | Fase 0 | Done
4 | BS-004 | DB | Sebagai DBA, saya ingin merancang skema database awal | ERD & Database Schema | Backend | Must Have | 3 | Fase 0 | Done
5 | BS-005 | Setup | Sebagai dev, saya ingin setup repo, CI, dan environment lokal | Repo Setup, Git branching, .env | Tim Dev | Must Have | 2 | Fase 0 | Done
6 | BS-006 | Autentikasi | Sebagai pengguna, saya bisa login dengan email & password | Login Multi-Role (RBAC) | Semua Role | Must Have | 5 | S1 | Done
7 | BS-007 | Autentikasi | Sebagai sistem, saya harus memblokir akses ke halaman yang tidak sesuai role | Role Middleware & Guard | Backend | Must Have | 3 | S1 | Done
8 | BS-008 | Autentikasi | Sebagai pengguna, saya bisa logout dengan aman | Logout & Session Invalidation | Semua Role | Must Have | 2 | S1 | Done
9 | BS-009 | Operator | Sebagai operator, saya bisa mencari siswa berdasarkan nama atau NISN | Pencarian Siswa (Live Search AJAX) | Operator | Must Have | 5 | S1 | Done
10 | BS-010 | Operator | Sebagai operator, saya bisa memilih jenis sampah dari master data | Pilih Kategori Sampah | Operator | Must Have | 3 | S1 | Done
11 | BS-011 | Transaksi | Sebagai operator, saya bisa input berat/jumlah sampah dan sistem menghitung nilai rupiah | Input Setoran & Konversi Otomatis | Operator | Must Have | 8 | S1 | Done
12 | BS-012 | Transaksi | Sebagai sistem, saya harus memperbarui saldo siswa secara real-time setelah transaksi | Update Saldo Real-Time | Backend | Must Have | 5 | S1 | Done
13 | BS-013 | Transaksi | Sebagai operator, saya bisa melihat struk konfirmasi setoran digital | Bukti Transaksi / Struk Digital | Operator | Must Have | 3 | S1 | Done
14 | BS-014 | Operator | Sebagai operator, saya bisa mendaftarkan siswa baru secara manual | Pendaftaran Siswa Manual | Operator | Must Have | 5 | S1 | Done
15 | BS-015 | Operator | Sebagai operator, saya bisa import data siswa massal dari file CSV | Import Siswa Massal (CSV/Bulk) | Operator | Must Have | 8 | S1 | Done
16 | BS-016 | Siswa | Sebagai siswa, saya bisa melihat saldo & poin saya di dashboard | Dashboard Siswa (Saldo, Poin, Progress) | Siswa | Must Have | 5 | S2 | Done
17 | BS-017 | Siswa | Sebagai siswa, saya bisa melihat riwayat transaksi saya | Riwayat Transaksi Siswa | Siswa | Must Have | 5 | S2 | Done
18 | BS-018 | Siswa | Sebagai siswa, saya bisa melihat peringkat (leaderboard) antar siswa | Leaderboard Gamifikasi | Siswa | Must Have | 5 | S2 | Done
19 | BS-019 | Siswa | Sebagai siswa, saya bisa mengupdate profil & foto avatar saya | Edit Profil & Upload Avatar | Siswa | Should Have | 5 | S2 | Done
20 | BS-020 | Siswa | Sebagai siswa, saya bisa mengajukan penarikan dana via aplikasi | Form Pengajuan Penarikan Dana | Siswa | Must Have | 5 | S2 | Done
21 | BS-021 | Wali Kelas | Sebagai wali kelas, saya bisa melihat rekap tabungan & volume sampah kelas saya | Dashboard Wali Kelas | Wali Kelas | Must Have | 5 | S2 | Done
22 | BS-022 | Manajer | Sebagai manajer, saya bisa melihat statistik global sekolah | Dashboard Manajer (Stats Global) | Manajer | Must Have | 5 | S2 | Done
23 | BS-023 | Manajer | Sebagai manajer, saya bisa melihat performa per kelas | Peringkat Kelas (Class Performance) | Manajer | Must Have | 5 | S2 | Done
24 | BS-024 | Operator | Sebagai operator, saya bisa melihat riwayat semua transaksi yang pernah saya proses | Riwayat Transaksi Operator | Operator | Must Have | 3 | S2 | Done
25 | BS-025 | Operator | Sebagai operator, saya bisa menyetujui atau menolak pengajuan penarikan dana | Approve / Cancel Penarikan | Operator | Must Have | 5 | S2 | Done
26 | BS-026 | Distribusi | Sebagai manajer, saya bisa mencatat distribusi sampah ke agen pengepul pihak ketiga | Distribusi – Jalur 1: Jual ke Agen | Manajer | Must Have | 8 | S3 | To Do
27 | BS-027 | Distribusi | Sebagai manajer, saya bisa mencatat distribusi sampah ke unit pengolahan internal | Distribusi – Jalur 2: Unit Pengolahan | Manajer | Must Have | 8 | S3 | To Do
28 | BS-028 | Laporan | Sebagai manajer, saya bisa memfilter laporan berdasarkan kelas dan rentang tanggal | Filter Laporan Multi-Parameter | Manajer | Should Have | 8 | S3 | To Do
29 | BS-029 | Laporan | Sebagai manajer, saya bisa mengekspor laporan ke format Excel/CSV | Ekspor Laporan ke Excel/CSV | Manajer | Should Have | 8 | S3 | To Do
30 | BS-030 | Laporan | Sebagai manajer, saya bisa mengekspor laporan ke format PDF | Ekspor Laporan ke PDF | Manajer | Should Have | 5 | S3 | To Do
31 | BS-031 | Laporan | Sebagai wali kelas, saya bisa memfilter laporan untuk kelas saya sendiri | Laporan Filter Per Kelas (Wali Kelas) | Wali Kelas | Must Have | 5 | S3 | To Do
32 | BS-032 | Cashflow | Sebagai manajer, saya bisa melihat arus masuk dan keluar sampah dalam satu dashboard | Dashboard Arus Cashflow/Itemflow | Manajer | Should Have | 8 | S3 | To Do
33 | BS-033 | Master Data | Sebagai manajer, saya bisa mengubah harga/rate per jenis sampah kapan saja | Manajemen Harga Master Data | Manajer | Should Have | 5 | S3 | To Do
34 | BS-034 | Penarikan | Sebagai manajer, saya bisa memverifikasi dan menyetujui pengajuan penarikan dari siswa | Verifikasi Penarikan oleh Manajer | Manajer | Must Have | 5 | S4 | To Do
35 | BS-035 | Notifikasi | Sebagai siswa, saya menerima notifikasi push saat setoran dikonfirmasi | Push Notification (FCM) – Setoran OK | Siswa | Should Have | 8 | S4 | To Do
36 | BS-036 | Notifikasi | Sebagai siswa, saya menerima notifikasi saat penarikan diproses | Push Notification – Penarikan Diproses | Siswa | Should Have | 5 | S4 | To Do
37 | BS-037 | Notifikasi | Sebagai operator, saya menerima notifikasi saat ada pengajuan penarikan baru | Push Notification – Pengajuan Baru | Operator | Should Have | 5 | S4 | To Do
38 | BS-038 | Manajemen | Sebagai manajer, saya bisa membuat & menonaktifkan akun pengguna | Manajemen Akun Pengguna oleh Manajer | Manajer | Must Have | 8 | S4 | To Do
39 | BS-039 | Manajemen | Sebagai manajer, saya bisa assign wali kelas ke kelas tertentu | Assign Wali Kelas ke Kelas | Manajer | Must Have | 5 | S4 | To Do
40 | BS-040 | Audit | Sebagai sistem, setiap perubahan data harus tercatat dengan timestamp dan user ID | Audit Trail Lengkap | Backend | Should Have | 8 | S4 | To Do
41 | BS-041 | QR Code | Sebagai operator, saya bisa memindai QR Code pada ID Card siswa untuk identifikasi cepat | QR Code Scanner – Identifikasi Siswa | Operator | Could Have | 13 | S5 | To Do
42 | BS-042 | QR Code | Sebagai sistem, saya menghasilkan QR Code unik untuk setiap siswa baru | Generate QR Code per Siswa | Backend | Could Have | 8 | S5 | To Do
43 | BS-043 | WhatsApp | Sebagai operator, saya bisa mengirim bukti transaksi digital via WhatsApp | Kirim Bukti Transaksi via WhatsApp | Operator | Could Have | 8 | S5 | To Do
44 | BS-044 | UI/UX | Sebagai pengguna, saya bisa menggunakan fitur dark mode pada aplikasi | Dark Mode UI | Semua Role | Could Have | 5 | S5 | To Do
45 | BS-045 | Offline | Sebagai operator, saya bisa membaca data lokal saat koneksi internet lemah | Offline Mode (Read-Only) | Operator | Could Have | 8 | S5 | To Do
46 | BS-046 | Performa | Sebagai sistem, halaman utama harus load < 2 detik pada koneksi 4G | Optimasi Performa & Caching | Backend | Should Have | 5 | S5 | To Do
47 | BS-047 | Keamanan | Sebagai sistem, semua endpoint harus terlindungi HTTPS/TLS | Hardening Keamanan (HTTPS, CSP, Rate Limit) | Backend | Should Have | 5 | S5 | To Do
48 | BS-048 | UAT | Sebagai pihak sekolah, saya ingin menguji aplikasi sebelum go-live | User Acceptance Testing (UAT) | QA + Sekolah | Must Have | 8 | S6 | To Do
49 | BS-049 | Bug Fix | Sebagai tim dev, saya harus memperbaiki semua bug kritis hasil UAT | Perbaikan Bug Post-UAT | Tim Dev | Must Have | 8 | S6 | To Do
50 | BS-050 | Deployment | Sebagai tim dev, saya harus deploy aplikasi ke server produksi (VPS) | Deployment ke Produksi (VPS/Hostinger) | DevOps | Must Have | 5 | S6 | To Do
51 | BS-051 | Pelatihan | Sebagai sekolah, saya ingin mendapatkan pelatihan penggunaan aplikasi | Pelatihan Pengguna & User Manual | Tim Dev | Must Have | 3 | S6 | To Do
52 | BS-052 | Monitoring | Sebagai tim dev, saya ingin setup monitoring uptime dan error logging | Setup Monitoring & Error Logging | DevOps | Should Have | 3 | S6 | To Do

## 🔍 Sprint 0
🔍 FASE 0 – ANALISIS & DESAIN
Fase | Fase 0
Tanggal Mulai | 02 Jun 2026
Tanggal Selesai | 15 Jun 2026
Sprint Goal | Menyelesaikan analisis kebutuhan, desain UI/UX, ERD database, dan setup infrastruktur project.
Total Stories | 5
Total SP | 16
📋 SPRINT BACKLOG
ID / Feature | User Story | Role | Priority | SP | Status
[BS-001] Finalisasi PRD v1.0 | Sebagai tim, saya ingin menyelesaikan PRD agar ada acuan pengembangan | Tim Dev | Must Have | 3 | Done
[BS-002] Wireframe UI (Figma) – seluruh role | Sebagai desainer, saya ingin membuat wireframe semua halaman | UI/UX | Must Have | 5 | Done
[BS-003] Interactive Prototype | Sebagai desainer, saya ingin prototype interaktif untuk review stakeholder | UI/UX | Should Have | 3 | Done
[BS-004] ERD & Database Schema | Sebagai DBA, saya ingin merancang skema database awal | Backend | Must Have | 3 | Done
[BS-005] Repo Setup, Git branching, .env | Sebagai dev, saya ingin setup repo, CI, dan environment lokal | Tim Dev | Must Have | 2 | Done
📝 Catatan Sprint
✓ Semua User Story harus memiliki unit test sebelum merge ke main. ✓ Code review wajib oleh minimal 1 anggota tim lain. ✓ Demo hasil sprint dilakukan di akhir sprint kepada stakeholder.

## 🚀 Sprint 1
🚀 SPRINT 1 – MVP CORE (AUTH & SETORAN)
Fase | Fase 1
Tanggal Mulai | 16 Jun 2026
Tanggal Selesai | 06 Jul 2026
Sprint Goal | Membangun pondasi sistem: autentikasi multi-role, input setoran sampah, konversi otomatis, dan pendaftaran siswa.
Total Stories | 10
Total SP | 47
📋 SPRINT BACKLOG
ID / Feature | User Story | Role | Priority | SP | Status
[BS-006] Login Multi-Role (RBAC) | Sebagai pengguna, saya bisa login dengan email & password | Semua Role | Must Have | 5 | Done
[BS-007] Role Middleware & Guard | Sebagai sistem, saya harus memblokir akses ke halaman yang tidak sesuai role | Backend | Must Have | 3 | Done
[BS-008] Logout & Session Invalidation | Sebagai pengguna, saya bisa logout dengan aman | Semua Role | Must Have | 2 | Done
[BS-009] Pencarian Siswa (Live Search AJAX) | Sebagai operator, saya bisa mencari siswa berdasarkan nama atau NISN | Operator | Must Have | 5 | Done
[BS-010] Pilih Kategori Sampah | Sebagai operator, saya bisa memilih jenis sampah dari master data | Operator | Must Have | 3 | Done
[BS-011] Input Setoran & Konversi Otomatis | Sebagai operator, saya bisa input berat/jumlah sampah dan sistem menghitung nilai rupiah | Operator | Must Have | 8 | Done
[BS-012] Update Saldo Real-Time | Sebagai sistem, saya harus memperbarui saldo siswa secara real-time setelah transaksi | Backend | Must Have | 5 | Done
[BS-013] Bukti Transaksi / Struk Digital | Sebagai operator, saya bisa melihat struk konfirmasi setoran digital | Operator | Must Have | 3 | Done
[BS-014] Pendaftaran Siswa Manual | Sebagai operator, saya bisa mendaftarkan siswa baru secara manual | Operator | Must Have | 5 | Done
[BS-015] Import Siswa Massal (CSV/Bulk) | Sebagai operator, saya bisa import data siswa massal dari file CSV | Operator | Must Have | 8 | Done
📝 Catatan Sprint
✓ Semua User Story harus memiliki unit test sebelum merge ke main. ✓ Code review wajib oleh minimal 1 anggota tim lain. ✓ Demo hasil sprint dilakukan di akhir sprint kepada stakeholder.

## 🛠️ Sprint 2
🛠️ SPRINT 2 – MVP CORE (SISWA & KELAS)
Fase | Fase 1
Tanggal Mulai | 07 Jul 2026
Tanggal Selesai | 27 Jul 2026
Sprint Goal | Melengkapi portal semua role: dashboard siswa, wali kelas, manajer; leaderboard; dan fitur penarikan dana.
Total Stories | 10
Total SP | 48
📋 SPRINT BACKLOG
ID / Feature | User Story | Role | Priority | SP | Status
[BS-016] Dashboard Siswa (Saldo, Poin, Progress) | Sebagai siswa, saya bisa melihat saldo & poin saya di dashboard | Siswa | Must Have | 5 | Done
[BS-017] Riwayat Transaksi Siswa | Sebagai siswa, saya bisa melihat riwayat transaksi saya | Siswa | Must Have | 5 | Done
[BS-018] Leaderboard Gamifikasi | Sebagai siswa, saya bisa melihat peringkat (leaderboard) antar siswa | Siswa | Must Have | 5 | Done
[BS-019] Edit Profil & Upload Avatar | Sebagai siswa, saya bisa mengupdate profil & foto avatar saya | Siswa | Should Have | 5 | Done
[BS-020] Form Pengajuan Penarikan Dana | Sebagai siswa, saya bisa mengajukan penarikan dana via aplikasi | Siswa | Must Have | 5 | Done
[BS-021] Dashboard Wali Kelas | Sebagai wali kelas, saya bisa melihat rekap tabungan & volume sampah kelas saya | Wali Kelas | Must Have | 5 | Done
[BS-022] Dashboard Manajer (Stats Global) | Sebagai manajer, saya bisa melihat statistik global sekolah | Manajer | Must Have | 5 | Done
[BS-023] Peringkat Kelas (Class Performance) | Sebagai manajer, saya bisa melihat performa per kelas | Manajer | Must Have | 5 | Done
[BS-024] Riwayat Transaksi Operator | Sebagai operator, saya bisa melihat riwayat semua transaksi yang pernah saya proses | Operator | Must Have | 3 | Done
[BS-025] Approve / Cancel Penarikan | Sebagai operator, saya bisa menyetujui atau menolak pengajuan penarikan dana | Operator | Must Have | 5 | Done
📝 Catatan Sprint
✓ Semua User Story harus memiliki unit test sebelum merge ke main. ✓ Code review wajib oleh minimal 1 anggota tim lain. ✓ Demo hasil sprint dilakukan di akhir sprint kepada stakeholder.

## 📊 Sprint 3
📊 SPRINT 3 – DISTRIBUSI & LAPORAN
Fase | Fase 2
Tanggal Mulai | 28 Jul 2026
Tanggal Selesai | 24 Aug 2026
Sprint Goal | Membangun modul distribusi sampah 2 jalur, cashflow/itemflow, dan sistem laporan dengan fitur ekspor.
Total Stories | 8
Total SP | 55
📋 SPRINT BACKLOG
ID / Feature | User Story | Role | Priority | SP | Status
[BS-026] Distribusi – Jalur 1: Jual ke Agen | Sebagai manajer, saya bisa mencatat distribusi sampah ke agen pengepul pihak ketiga | Manajer | Must Have | 8 | To Do
[BS-027] Distribusi – Jalur 2: Unit Pengolahan | Sebagai manajer, saya bisa mencatat distribusi sampah ke unit pengolahan internal | Manajer | Must Have | 8 | To Do
[BS-028] Filter Laporan Multi-Parameter | Sebagai manajer, saya bisa memfilter laporan berdasarkan kelas dan rentang tanggal | Manajer | Should Have | 8 | To Do
[BS-029] Ekspor Laporan ke Excel/CSV | Sebagai manajer, saya bisa mengekspor laporan ke format Excel/CSV | Manajer | Should Have | 8 | To Do
[BS-030] Ekspor Laporan ke PDF | Sebagai manajer, saya bisa mengekspor laporan ke format PDF | Manajer | Should Have | 5 | To Do
[BS-031] Laporan Filter Per Kelas (Wali Kelas) | Sebagai wali kelas, saya bisa memfilter laporan untuk kelas saya sendiri | Wali Kelas | Must Have | 5 | To Do
[BS-032] Dashboard Arus Cashflow/Itemflow | Sebagai manajer, saya bisa melihat arus masuk dan keluar sampah dalam satu dashboard | Manajer | Should Have | 8 | To Do
[BS-033] Manajemen Harga Master Data | Sebagai manajer, saya bisa mengubah harga/rate per jenis sampah kapan saja | Manajer | Should Have | 5 | To Do
📝 Catatan Sprint
✓ Semua User Story harus memiliki unit test sebelum merge ke main. ✓ Code review wajib oleh minimal 1 anggota tim lain. ✓ Demo hasil sprint dilakukan di akhir sprint kepada stakeholder.

## 💰 Sprint 4
💰 SPRINT 4 – PENARIKAN & NOTIFIKASI
Fase | Fase 3
Tanggal Mulai | 25 Aug 2026
Tanggal Selesai | 14 Sep 2026
Sprint Goal | Menambahkan notifikasi push, verifikasi penarikan oleh manajer, manajemen akun, dan audit trail.
Total Stories | 7
Total SP | 44
📋 SPRINT BACKLOG
ID / Feature | User Story | Role | Priority | SP | Status
[BS-034] Verifikasi Penarikan oleh Manajer | Sebagai manajer, saya bisa memverifikasi dan menyetujui pengajuan penarikan dari siswa | Manajer | Must Have | 5 | To Do
[BS-035] Push Notification (FCM) – Setoran OK | Sebagai siswa, saya menerima notifikasi push saat setoran dikonfirmasi | Siswa | Should Have | 8 | To Do
[BS-036] Push Notification – Penarikan Diproses | Sebagai siswa, saya menerima notifikasi saat penarikan diproses | Siswa | Should Have | 5 | To Do
[BS-037] Push Notification – Pengajuan Baru | Sebagai operator, saya menerima notifikasi saat ada pengajuan penarikan baru | Operator | Should Have | 5 | To Do
[BS-038] Manajemen Akun Pengguna oleh Manajer | Sebagai manajer, saya bisa membuat & menonaktifkan akun pengguna | Manajer | Must Have | 8 | To Do
[BS-039] Assign Wali Kelas ke Kelas | Sebagai manajer, saya bisa assign wali kelas ke kelas tertentu | Manajer | Must Have | 5 | To Do
[BS-040] Audit Trail Lengkap | Sebagai sistem, setiap perubahan data harus tercatat dengan timestamp dan user ID | Backend | Should Have | 8 | To Do
📝 Catatan Sprint
✓ Semua User Story harus memiliki unit test sebelum merge ke main. ✓ Code review wajib oleh minimal 1 anggota tim lain. ✓ Demo hasil sprint dilakukan di akhir sprint kepada stakeholder.

## 📱 Sprint 5
📱 SPRINT 5 – QR CODE & ENHANCEMENT
Fase | Fase 4
Tanggal Mulai | 15 Sep 2026
Tanggal Selesai | 05 Oct 2026
Sprint Goal | Mengimplementasikan fitur optional: QR Code scanner, WhatsApp share, dark mode, offline mode, dan hardening.
Total Stories | 7
Total SP | 52
📋 SPRINT BACKLOG
ID / Feature | User Story | Role | Priority | SP | Status
[BS-041] QR Code Scanner – Identifikasi Siswa | Sebagai operator, saya bisa memindai QR Code pada ID Card siswa untuk identifikasi cepat | Operator | Could Have | 13 | To Do
[BS-042] Generate QR Code per Siswa | Sebagai sistem, saya menghasilkan QR Code unik untuk setiap siswa baru | Backend | Could Have | 8 | To Do
[BS-043] Kirim Bukti Transaksi via WhatsApp | Sebagai operator, saya bisa mengirim bukti transaksi digital via WhatsApp | Operator | Could Have | 8 | To Do
[BS-044] Dark Mode UI | Sebagai pengguna, saya bisa menggunakan fitur dark mode pada aplikasi | Semua Role | Could Have | 5 | To Do
[BS-045] Offline Mode (Read-Only) | Sebagai operator, saya bisa membaca data lokal saat koneksi internet lemah | Operator | Could Have | 8 | To Do
[BS-046] Optimasi Performa & Caching | Sebagai sistem, halaman utama harus load < 2 detik pada koneksi 4G | Backend | Should Have | 5 | To Do
[BS-047] Hardening Keamanan (HTTPS, CSP, Rate Limit) | Sebagai sistem, semua endpoint harus terlindungi HTTPS/TLS | Backend | Should Have | 5 | To Do
📝 Catatan Sprint
✓ Semua User Story harus memiliki unit test sebelum merge ke main. ✓ Code review wajib oleh minimal 1 anggota tim lain. ✓ Demo hasil sprint dilakukan di akhir sprint kepada stakeholder.

## ✅ Sprint 6
✅ SPRINT 6 – UAT & DEPLOYMENT
Fase | Fase 5
Tanggal Mulai | 06 Oct 2026
Tanggal Selesai | 19 Oct 2026
Sprint Goal | UAT bersama pihak sekolah, perbaikan bug, deployment ke produksi, dan pelatihan pengguna.
Total Stories | 5
Total SP | 27
📋 SPRINT BACKLOG
ID / Feature | User Story | Role | Priority | SP | Status
[BS-048] User Acceptance Testing (UAT) | Sebagai pihak sekolah, saya ingin menguji aplikasi sebelum go-live | QA + Sekolah | Must Have | 8 | To Do
[BS-049] Perbaikan Bug Post-UAT | Sebagai tim dev, saya harus memperbaiki semua bug kritis hasil UAT | Tim Dev | Must Have | 8 | To Do
[BS-050] Deployment ke Produksi (VPS/Hostinger) | Sebagai tim dev, saya harus deploy aplikasi ke server produksi (VPS) | DevOps | Must Have | 5 | To Do
[BS-051] Pelatihan Pengguna & User Manual | Sebagai sekolah, saya ingin mendapatkan pelatihan penggunaan aplikasi | Tim Dev | Must Have | 3 | To Do
[BS-052] Setup Monitoring & Error Logging | Sebagai tim dev, saya ingin setup monitoring uptime dan error logging | DevOps | Should Have | 3 | To Do
📝 Catatan Sprint
✓ Semua User Story harus memiliki unit test sebelum merge ke main. ✓ Code review wajib oleh minimal 1 anggota tim lain. ✓ Demo hasil sprint dilakukan di akhir sprint kepada stakeholder.

## 📈 Velocity & Progress
📈 VELOCITY & SPRINT PROGRESS
Sprint | Stories | Story Points | Status
Fase 0 – Analisis & Desain | 5 | 16 | Done
Sprint 1 – MVP Core (Auth & Setoran) | 10 | 47 | Done
Sprint 2 – MVP Core (Siswa & Kelas) | 10 | 48 | Done
Sprint 3 – Distribusi & Laporan | 8 | 55 | To Do
Sprint 4 – Penarikan & Notifikasi | 7 | 44 | To Do
Sprint 5 – QR Code & Enhancement | 7 | 52 | To Do
Sprint 6 – UAT & Deployment | 5 | 27 | To Do
🔥 BURNDOWN DATA (Planned SP Remaining)
Sprint | Planned Remaining | Actual Remaining | Velocity
Fase 0 – Analisis & Desain | 273 | 273 | 16
Sprint 1 – MVP Core (Auth & Setoran) | 226 | 226 | 47
Sprint 2 – MVP Core (Siswa & Kelas) | 178 | 178 | 48
Sprint 3 – Distribusi & Laporan | 123 |  | 55
Sprint 4 – Penarikan & Notifikasi | 79 |  | 44
Sprint 5 – QR Code & Enhancement | 27 |  | 52
Sprint 6 – UAT & Deployment | 0 |  | 27

## ⚠️ Risk Register
⚠️ RISK REGISTER — BANK SAMPAH APP
No | Risiko | Dampak | Level | Mitigasi | Status
1 | Data setoran hilang akibat kesalahan input Operator | Inkonsistensi saldo siswa | Sedang | Audit trail wajib; fitur koreksi transaksi dengan otorisasi Manajer | Open
2 | Koneksi internet tidak stabil di area sekolah | Transaksi tidak tersimpan | Tinggi | Mode offline dengan sinkronisasi saat koneksi tersedia (PWA/service worker) | Open
3 | Rate harga berubah mempengaruhi kalkulasi historis | Ketidakadilan nilai tabungan | Rendah | Rate historis disimpan per transaksi, tidak gunakan rate terkini untuk tx lama | Mitigated
4 | Kebocoran data tabungan siswa | Pelanggaran privasi & kepercayaan | Tinggi | Enkripsi HTTPS, validasi role ketat, audit log akses data sensitif | Open
5 | Resistensi pengguna (guru/orang tua) terhadap sistem baru | Adopsi lambat | Sedang | Pelatihan terstruktur, UI intuitif, panduan penggunaan (manual) | Open
6 | Skala pengguna melebihi kapasitas server awal (> 500 siswa aktif) | Performa menurun / downtime | Sedang | Monitor kapasitas, skaling VPS, optimasi query & caching | Open
7 | Bug kritis ditemukan saat UAT menghambat deployment | Delay go-live | Sedang | Testing berkelanjutan per sprint, buffer buffer 1 minggu di Sprint 6 | Open

## ✅ Definition of Done
✅ DEFINITION OF DONE (DoD)
📝 Kode & Logika
1. | ☐ Kode telah di-review oleh minimal 1 developer lain
2. | ☐ Tidak ada syntax error, warning kritis, atau debugging code (dd, var_dump, etc.) yang tertinggal
3. | ☐ Logika bisnis sesuai dengan spesifikasi di PRD dan User Story
4. | ☐ Validasi input dilakukan pada sisi server (Laravel validation)
5. | ☐ Error handling dan pesan error informatif sudah diimplementasikan
🧪 Testing
1. | ☐ Unit test telah dibuat dan seluruhnya lulus (php artisan test)
2. | ☐ Fitur telah diuji secara manual di browser/device (Chrome mobile & desktop)
3. | ☐ Tidak ada bug kritis atau blocker yang belum terselesaikan
4. | ☐ Edge cases utama telah dipertimbangkan dan diuji
🎨 UI/UX
1. | ☐ Tampilan responsif di perangkat mobile (360px ke atas) dan desktop
2. | ☐ Loading time halaman < 2 detik pada simulasi jaringan 4G
3. | ☐ Semua teks menggunakan Bahasa Indonesia yang benar
4. | ☐ Feedback visual tersedia untuk setiap aksi pengguna (loading, success, error)
🔒 Keamanan
1. | ☐ Route/endpoint dilindungi middleware auth sesuai role yang diizinkan
2. | ☐ Data sensitif (password, saldo) tidak pernah ditampilkan dalam log
3. | ☐ Input pengguna tidak dapat menyebabkan SQL injection atau XSS
📦 Deployment
1. | ☐ Kode telah di-merge ke branch main/develop setelah PR di-approve
2. | ☐ Migration database berhasil dijalankan di environment staging
3. | ☐ Fitur berfungsi normal setelah deploy ke staging
4. | ☐ Dokumentasi singkat (komentar kode atau README update) sudah diperbarui jika diperlukan