## Logbook KP
DATA LOGBOOK KERJA PRAKTEK
Kerja Praktek — Sistem Aplikasi Bank Sampah EcoBank ¦ SMKN 2 Indramayu ¦ Tahun 2026
NO | HARI | TANGGAL | JAM MULAI | JAM SELESAI | URAIAN KEGIATAN | FILE GAMBAR
1 | Senin | 18/05/2026 | 09:00 | 15:00 | - Setup project Laravel, konfigurasi database awal, dan analisis kebutuhan basis data untuk sistem Bank Sampah - Diskusi kebutuhan sistem dan struktur data dengan mentor/pembimbing
2 | Selasa | 19/05/2026 | 09:00 | 15:00 | - Desain skema tabel database dan inisialisasi rancangan model data dasar - Debugging koneksi database dan penyesuaian tipe data pada migration
3 | Rabu | 20/05/2026 | 09:00 | 15:00 | - Pengembangan sistem autentikasi pengguna dan pembagian hak akses (role-based) tahap awal - Testing login berbagai role dan perbaikan isu session expired
4 | Kamis | 21/05/2026 | 09:00 | 15:00 | - Perancangan model User beserta kolom NISN, kelas, dan saldo tabungan siswa - Refactoring seeder database untuk memperbanyak data dummy siswa
5 | Jumat | 22/05/2026 | 09:00 | 15:00 | - Implementasi model WasteCategory dan pengisian data kategori sampah awal (Plastik, Kertas, Logam) - Validasi form input kategori sampah dan penanganan pesan error
6 | Senin | 25/05/2026 | 09:00 | 15:00 | - Pembuatan model Transaction dan relasi database untuk pencatatan transaksi masuk dan keluar - Debugging relasi Eloquent one-to-many antara User dan Transaction
7 | Selasa | 26/05/2026 | 09:00 | 15:00 | - Pengembangan komponen dashboard Siswa untuk menampilkan ringkasan saldo dan poin sementara - Penyesuaian UI/UX warna dan layout pada tampilan mobile (responsif)
8 | Jumat | 29/05/2026 | 09:00 | 15:00 | - Pengembangan halaman Riwayat Transaksi Siswa dengan fitur filter pencarian sederhana - Debugging error pada query filter tanggal pencarian riwayat
9 | Selasa | 02/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Desain antarmuka halaman Papan Peringkat (Leaderboard) Siswa untuk visualisasi kontribusi kelas - Optimasi query pengurutan data poin siswa agar lebih efisien
10 | Rabu | 03/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Implementasi alur pengajuan Tarik Dana oleh Siswa dan integrasi validasi nominal saldo - Pembuatan unit test sederhana untuk memastikan saldo tidak minus saat ditarik
11 | Kamis | 04/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Perancangan halaman Edit Profil Siswa termasuk upload avatar dan pembaruan informasi kontak - Debugging isu permission folder saat upload file gambar avatar
12 | Jumat | 05/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Pengembangan dashboard Operator untuk monitoring aktivitas transaksi harian - Penambahan widget statistik ringkasan transaksi harian pada dashboard
13 | Senin | 08/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Implementasi form Setor Sampah pada sisi Operator untuk pemilihan kategori dan kalkulasi otomatis - Perbaikan bug kalkulasi total harga berbasis berat sampah secara real-time
14 | Selasa | 09/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Integrasi fitur pencarian data Siswa menggunakan autocomplete berbasis AJAX pada form operator - Debugging response lambat pada AJAX search ketika memuat data siswa
15 | Rabu | 10/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Pembuatan antarmuka konfirmasi transaksi/struk setoran sampah untuk cetak struk - Penyesuaian layout struk khusus untuk ukuran kertas printer thermal
16 | Kamis | 11/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Pengembangan fitur persetujuan (approval) penarikan dana Siswa oleh Operator - Implementasi notifikasi flash message sukses/gagal pada aksi persetujuan
17 | Jumat | 12/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Perancangan modul registrasi Siswa baru secara manual oleh Operator - Debugging validasi keunikan NISN saat registrasi agar tidak duplikat
18 | Senin | 15/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Pengembangan fitur import data Siswa secara masal dari file CSV - Penanganan error saat format CSV tidak sesuai dan implementasi error logging
19 | Rabu | 17/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Pengembangan portal Wali Kelas untuk memantau performa kontribusi sampah siswa di kelasnya - Pembuatan filter data kontribusi berdasarkan kelas dan angkatan
20 | Kamis | 18/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Pengembangan portal Manajer untuk monitoring laporan statistik bank sampah sekolah - Debugging error perhitungan total rekap sampah bulanan di sisi manajer
21 | Jumat | 19/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Perancangan sistem desain CSS global, standarisasi warna (eco-green), dan typography awal - Testing kompatibilitas tampilan desain pada berbagai ukuran layar browser
22 | Senin | 22/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Implementasi layout responsif dan navigasi berbasis PWA (Pill Navigation, Safe-Area Insets) tahap pertama - Penyesuaian manifest PWA dan perbaikan service worker cache icon
23 | Selasa | 23/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Pengembangan komponen UI detail (card component, button, modal dialog) serta penyesuaian tata letak dashboard - Debugging modal dialog yang tidak tertutup secara otomatis saat klik backdrop
24 | Rabu | 24/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Integrasi sistem notifikasi real-time menggunakan WebSocket untuk admin - Debugging isu WebSocket yang terputus secara periodik
25 | Kamis | 25/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Pengembangan fitur ekspor data laporan transaksi ke format PDF dan Excel - Perbaikan bug format tanggal yang tidak sesuai saat diekspor
26 | Jumat | 26/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Optimasi query database pada halaman leaderboard untuk mempercepat load time - Pengujian serta debugging performa rendering komponen UI dashboard
27 | Senin | 29/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Implementasi manajemen hak akses lanjutan (Spatie) dan penyesuaian middleware route - Perbaikan error akses tidak sah pada beberapa halaman khusus
28 | Selasa | 30/06/2026 | 09:00 | 15:00 | - Refactoring kode pada controller transaksi untuk modularitas yang lebih baik - Penyempurnaan desain form input dan debugging masalah validasi data ganda
29 | Rabu | 01/07/2026 | 09:00 | 15:00 | - Pembuatan halaman profil detail untuk siswa dengan grafik riwayat tabungan (Chart.js) - Debugging anomali tampilan grafik pada periode bulan sebelumnya