## Product
Goal | Build a polished, PWA-ready mobile-first Web App (EcoBank SMKN 2 Indramayu) with robust role portals (Siswa, Operator, Wali Kelas, Manajer) and gamification features, targeting 0 critical bugs at launch.
ID | Title (Fitur) | User Story | Priority | Sprint | Story Points/Estimation | DoD | Status | Notes
PB-01 | Finalisasi PRD & Ruang Lingkup | Sebagai tim, saya ingin menyelesaikan dokumen PRD agar ada acuan pengembangan. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★☆☆ | Dokumen PRD disetujui oleh pembimbing; ruang lingkup dan batasan sistem terdefinisi dengan jelas. | Done
PB-02 | Wireframe UI/UX Figma | Sebagai desainer, saya ingin membuat wireframe UI/UX untuk semua halaman portal. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★★★ | Wireframe Figma untuk 4 role (Siswa, Operator, Wali Kelas, Manajer) selesai dan direview. | Done
PB-03 | Interactive Prototype | Sebagai desainer, saya ingin membuat prototype interaktif untuk simulasi alur setoran. | Should Have | 1 | ★★★☆☆ | Prototype Figma dapat disimulasikan untuk alur setoran sampah dan penarikan dana. | Done
PB-04 | ERD & Skema Database | Sebagai DBA, saya ingin merancang skema database awal untuk menyimpan data transaksi. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★☆☆ | ERD selesai dirancang; tabel users, waste_categories, dan transactions terdefinisi di migration. | Done
PB-05 | Setup Repo & Local Env | Sebagai dev, saya ingin inisialisasi repo Git dan konfigurasi environment lokal. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★☆☆☆ | Repo Git di-create; file .env dikonfigurasi; project Laravel 11 dapat di-run lokal. | Done
PB-06 | Login Multi-Role (RBAC) | Sebagai pengguna, saya bisa login dengan email dan password sesuai role. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★★★ | Login berhasil mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role (siswa/operator/walikelas/manajer). | Done
PB-07 | Role Middleware & Guard | Sebagai sistem, saya harus memblokir akses ke halaman yang tidak sesuai role. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★☆☆ | Pengguna yang tidak terautentikasi dialihkan ke login; pengguna tidak bisa membuka portal role lain. | Done
PB-08 | Logout & Invalidation | Sebagai pengguna, saya bisa logout dengan aman agar sesi saya berakhir. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★☆☆☆ | Sesi hancur saat logout; tombol back browser tidak mengembalikan ke halaman berproteksi. | Done
PB-09 | Live Search AJAX Siswa | Sebagai operator, saya bisa mencari data siswa menggunakan nama atau NISN secara realtime. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★★★ | Pencarian responsif (< 500ms); menampilkan nama, NISN, dan kelas; fallback jika tidak ditemukan. | Done
PB-10 | Pilih Kategori Sampah | Sebagai operator, saya bisa memilih kategori sampah dari master data saat input setoran. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★☆☆ | Dropdown kategori memuat nama dan harga per unit yang sesuai dari database. | Done
PB-11 | Kalkulasi Setoran Otomatis | Sebagai operator, saya bisa input berat/jumlah sampah dan sistem menghitung nilai rupiah. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★★★ | Input berat (kg) otomatis memicu perkalian dengan harga rate; total nominal tampil sebelum submit. | Done
PB-12 | Update Saldo Real-Time | Sebagai sistem, saya harus memperbarui saldo dan poin siswa secara otomatis setelah setoran. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★★★ | Saldo dan poin di database bertambah sesuai nilai transaksi seketika setelah submit. | Done
PB-13 | Struk Digital Setoran | Sebagai operator, saya bisa melihat struk konfirmasi digital setelah transaksi berhasil. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★☆☆ | Struk menampilkan ID transaksi, nama siswa, jenis sampah, berat, nominal rupiah, dan nama operator. | Done
PB-14 | Registrasi Siswa Manual | Sebagai operator, saya bisa mendaftarkan siswa baru secara manual di aplikasi. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★★★ | Form registrasi memuat NISN unik, nama, kelas, email, dan no HP; password default di-hash. | Done
PB-15 | Import Siswa Bulk CSV | Sebagai operator, saya bisa import data siswa massal dari file CSV. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★★★ | File CSV berhasil diproses; duplikasi NISN/email dilewati dan dilaporkan dalam log import. | Done
PB-16 | Dashboard Siswa | Sebagai siswa, saya bisa melihat saldo, poin, dan progres target tabungan di dashboard. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Dashboard memuat widget ringkasan saldo, poin, progress bar target 50kg, dan riwayat singkat. | Done
PB-17 | Riwayat Transaksi Siswa | Sebagai siswa, saya bisa melihat seluruh riwayat setoran and penarikan saya. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Daftar transaksi diurutkan dari yang terbaru; memuat filter status (Berhasil, Menunggu, Batal). | Done
PB-18 | Leaderboard Siswa | Sebagai siswa, saya bisa melihat peringkat poin kontribusi di sekolah. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Papan peringkat diurutkan berdasarkan poin terbanyak; posisi peringkat saya sendiri disorot. | Done
PB-19 | Edit Profil & Avatar | Sebagai siswa, saya bisa mengupdate profil dan mengupload foto avatar. | Should Have | 2 | ★★★★★ | Upload foto avatar tervalidasi max 2MB; terpotong otomatis dan tersimpan di folder uploads. | Done
PB-20 | Form Tarik Dana Siswa | Sebagai siswa, saya bisa mengajukan penarikan saldo melalui formulir aplikasi. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Pengajuan dibatasi minimal Rp 5.000 dan tidak boleh melebihi saldo aktif; status awal 'Menunggu'. | Done
PB-21 | Dashboard Wali Kelas | Sebagai wali kelas, saya bisa melihat rekap tabungan & volume sampah kelas saya. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Menampilkan rekap total berat sampah dan akumulasi saldo kelas asuhan; filter angkatan tersedia. | Done
PB-22 | Dashboard Manajer Stats | Sebagai manajer, saya bisa melihat statistik global bank sampah sekolah. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Menampilkan total nasabah aktif, total sampah terkumpul (kg), total saldo sekolah, dan riwayat terbaru. | Done
PB-23 | Peringkat Performa Kelas | Sebagai manajer, saya bisa melihat peringkat performa pengumpulan sampah per kelas. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Tabel peringkat kelas diurutkan berdasarkan total poin akumulatif siswa di kelas tersebut. | Done
PB-24 | Riwayat Kerja Operator | Sebagai operator, saya bisa melihat riwayat seluruh setoran yang telah saya input. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★☆☆ | Daftar transaksi yang diproses oleh operator login; diurutkan descending berdasarkan waktu. | Done
PB-25 | Approval Penarikan Awal | Sebagai operator, saya bisa menyetujui atau membatalkan pengajuan tarik dana siswa. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Aksi approve mengurangi saldo siswa dan set status 'Berhasil'; aksi cancel set status 'Batal'. | Done
PB-26 | Distribusi Jalur 1 (Agen) | Sebagai manajer, saya bisa mencatat penjualan sampah ke agen pengepul pihak ketiga. | Must Have (Wajib) | 3 | ★★★★★ | Input berat sampah keluar dan harga jual berhasil; dana penjualan tercatat masuk sebagai kas operasional. | To Do
PB-27 | Distribusi Jalur 2 (Unit) | Sebagai manajer, saya bisa mencatat distribusi sampah ke unit pengolahan internal sekolah. | Must Have (Wajib) | 3 | ★★★★★ | Volume sampah keluar tercatat mengurangi stok gudang; status distribusi internal terekam. | To Do
PB-28 | Filter Laporan Dinamis | Sebagai manajer, saya bisa memfilter laporan transaksi berdasarkan tanggal, kelas, dan jenis sampah. | Should Have | 3 | ★★★★★ | Hasil filter data ter-render instan di layar; query menggunakan Eager Loading agar cepat. | To Do
PB-29 | Ekspor Laporan Excel/CSV | Sebagai manajer, saya bisa mendownload laporan yang difilter ke dalam format Excel. | Should Have | 3 | ★★★★★ | File Excel terunduh dengan kolom lengkap dan formula total di baris akhir. | To Do
PB-30 | Ekspor Laporan PDF | Sebagai manajer, saya bisa mendownload laporan yang difilter ke dalam format PDF. | Should Have | 3 | ★★★★★ | File PDF tercetak rapi, mencantumkan header sekolah, kop surat, dan tanda tangan penanggung jawab. | To Do
PB-31 | Laporan Kelas Wali Kelas | Sebagai wali kelas, saya bisa melihat dan mendownload laporan khusus kelas saya. | Must Have (Wajib) | 3 | ★★★★★ | Wali kelas tidak bisa melihat data kelas lain; filter kelas terkunci otomatis pada kelas asuhannya. | To Do
PB-32 | Dashboard Cash/Itemflow | Sebagai manajer, saya bisa melihat dashboard perbandingan arus masuk vs keluar sampah. | Should Have | 3 | ★★★★★ | Visualisasi grafik garis atau batang (Chart.js) menampilkan data IN/OUT kg sampah per bulan. | To Do
PB-33 | Manajemen Rate Harga | Sebagai manajer, saya bisa mengubah harga/rate per unit jenis sampah secara dinamis. | Should Have | 3 | ★★★★★ | Perubahan harga rate hanya berpengaruh pada transaksi baru; harga historis transaksi lama tidak berubah. | To Do
PB-34 | Verifikasi Penarikan 2-Step | Sebagai manajer, saya bisa memverifikasi dan menyetujui pengajuan penarikan dari siswa. | Must Have (Wajib) | 4 | ★★★★★ | Alur persetujuan: Pengajuan Siswa -> Verifikasi Operator (Uang Fisik) -> Approval Manajer (Debet Saldo). | To Do
PB-35 | Notifikasi Push Setoran | Sebagai siswa, saya menerima notifikasi push saat setoran dikonfirmasi operator. | Should Have | 4 | ★★★★★ | Notifikasi push terkirim via FCM ke perangkat siswa; memuat detail nominal saldo bertambah. | To Do
PB-36 | Notifikasi Push Penarikan | Sebagai siswa, saya menerima notifikasi saat pengajuan penarikan dana dicairkan. | Should Have | 4 | ★★★★★ | Notifikasi push otomatis terkirim begitu status transaksi penarikan berubah menjadi 'Berhasil'. | To Do
PB-37 | Notifikasi Pengajuan Baru | Sebagai operator, saya menerima notifikasi saat ada pengajuan penarikan dana baru. | Should Have | 4 | ★★★★★ | Notifikasi realtime (Pusher/WebSocket) muncul di dashboard operator begitu siswa submit form. | To Do
PB-38 | Manajemen Akun Pengguna | Sebagai manajer, saya bisa membuat & menonaktifkan akun operator dan wali kelas. | Must Have (Wajib) | 4 | ★★★★★ | Akun yang dinonaktifkan otomatis logout dan tidak bisa login kembali; data transaksi historis tetap ada. | To Do
PB-39 | Assign Wali Kelas | Sebagai manajer, saya bisa assign wali kelas ke kelas tertentu. | Must Have (Wajib) | 4 | ★★★★★ | Tabel relasi classes dan users (walikelas) ter-update; wali kelas memiliki hak akses ke kelas tersebut. | To Do
PB-40 | Audit Trail Otomatis | Sebagai sistem, setiap perubahan saldo, harga, dan otorisasi harus tercatat lengkap di log audit. | Should Have | 4 | ★★★★★ | Tabel audit_logs menyimpan user_id, action, deskripsi perubahan, IP address, dan timestamp. | To Do
PB-41 | Scan QR Code Siswa | Sebagai operator, saya bisa memindai QR Code pada ID Card siswa untuk identifikasi cepat. | Could Have | 5 | ★★★★★ | Kamera membuka modal pemindai; pembacaan QR memicu AJAX load profil siswa tanpa refresh halaman. | To Do
PB-42 | Generate QR Code | Sebagai sistem, saya menghasilkan QR Code unik untuk setiap siswa baru. | Could Have | 5 | ★★★★★ | File QR Code PNG ter-generate secara otomatis dan tersimpan aman; tautan QR terikat pada NISN. | To Do
PB-43 | Kirim Struk via WhatsApp | Sebagai operator, saya bisa mengirim bukti transaksi digital via WhatsApp. | Could Have | 5 | ★★★★★ | Tombol cetak WA memicu redirect ke wa.me dengan teks template terformat detail transaksi. | To Do
PB-44 | Dark Mode UI | Sebagai pengguna, saya bisa menggunakan fitur dark mode pada aplikasi. | Could Have | 5 | ★★★★★ | Toggle dark mode berfungsi di semua halaman; pilihan tema tersimpan di localstorage/session. | To Do
PB-45 | PWA Offline Mode | Sebagai operator, saya bisa membaca data lokal saat koneksi internet lemah. | Could Have | 5 | ★★★★★ | Service worker meng-cache data list siswa; aplikasi tetap terbuka saat perangkat offline. | To Do
PB-46 | Caching & Optimasi | Sebagai sistem, performa rendering dashboard utama harus cepat di bawah 2 detik. | Should Have | 5 | ★★★★★ | Query database di-cache; file static CSS/JS di-minify; hasil tes Lighthouse performa > 85. | To Do
PB-47 | Hardening Keamanan | Sebagai sistem, semua endpoint harus terlindungi HTTPS/TLS. | Should Have | 5 | ★★★★★ | SSL/HTTPS terpasang; proteksi XSS/CSRF aktif; limitasi login limit salah 5x terblokir. | To Do
PB-48 | User Acceptance Test (UAT) | Sebagai pihak sekolah, saya ingin menguji kelayakan operasional aplikasi sebelum rilis resmi. | Must Have (Wajib) | 6 | ★★★★★ | Form pengujian UAT diisi oleh operator, manajer, dan siswa; minimal 95% tes lulus tanpa isu kritis. | To Do
PB-49 | Bug Fixing Post-UAT | Sebagai tim dev, saya harus menyelesaikan semua bug temuan saat pengujian UAT. | Must Have (Wajib) | 6 | ★★★★★ | Seluruh temuan bug kategori kritis dan sedang diperbaiki dan diuji ulang (retested). | To Do
PB-50 | Rilis Server Produksi VPS | Sebagai tim dev, saya harus deploy aplikasi ke server produksi (VPS). | Must Have (Wajib) | 6 | ★★★★★ | Aplikasi dideploy di VPS Ubuntu; database bermigrasi ke MySQL; SSL Let's Encrypt aktif. | To Do
PB-51 | Pelatihan & Manual Buku | Sebagai sekolah, saya ingin mendapatkan pelatihan penggunaan aplikasi dan buku manual. | Must Have (Wajib) | 6 | ★★★☆☆ | Dokumen PDF Manual Pengoperasian di-share; sesi training tatap muka diadakan dengan staf sekolah. | To Do
PB-52 | Monitoring & Error Logger | Sebagai tim dev, saya ingin setup monitoring uptime dan error logging. | Should Have | 6 | ★★★☆☆ | Logger error (e.g. Sentry/Laravel Log) aktif; monitoring uptime berkala (e.g. UptimeRobot) terpasang. | To Do

## Sprint 1
Goal | Fase Awal: Menyiapkan repositori, skema basis data awal, prototype Figma, sistem autentikasi RBAC multi-role, pencarian cepat siswa, modul input setoran sampah, pendaftaran nasabah manual, dan import massal CSV.
ID | Title (Fitur) | User Story | Priority | Sprint | Story Points/Estimation | DoD | Status | Notes
PB-01 | Finalisasi PRD & Ruang Lingkup | Sebagai tim, saya ingin menyelesaikan dokumen PRD agar ada acuan pengembangan. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★☆☆ | Dokumen PRD disetujui oleh pembimbing; ruang lingkup dan batasan sistem terdefinisi dengan jelas. | Done
PB-02 | Wireframe UI/UX Figma | Sebagai desainer, saya ingin membuat wireframe UI/UX untuk semua halaman portal. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★★★ | Wireframe Figma untuk 4 role (Siswa, Operator, Wali Kelas, Manajer) selesai dan direview. | Done
PB-03 | Interactive Prototype | Sebagai desainer, saya ingin membuat prototype interaktif untuk simulasi alur setoran. | Should Have | 1 | ★★★☆☆ | Prototype Figma dapat disimulasikan untuk alur setoran sampah dan penarikan dana. | Done
PB-04 | ERD & Skema Database | Sebagai DBA, saya ingin merancang skema database awal untuk menyimpan data transaksi. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★☆☆ | ERD selesai dirancang; tabel users, waste_categories, dan transactions terdefinisi di migration. | Done
PB-05 | Setup Repo & Local Env | Sebagai dev, saya ingin inisialisasi repo Git dan konfigurasi environment lokal. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★☆☆☆ | Repo Git di-create; file .env dikonfigurasi; project Laravel 11 dapat di-run lokal. | Done
PB-06 | Login Multi-Role (RBAC) | Sebagai pengguna, saya bisa login dengan email dan password sesuai role. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★★★ | Login berhasil mengarahkan pengguna ke dashboard sesuai role (siswa/operator/walikelas/manajer). | Done
PB-07 | Role Middleware & Guard | Sebagai sistem, saya harus memblokir akses ke halaman yang tidak sesuai role. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★☆☆ | Pengguna yang tidak terautentikasi dialihkan ke login; pengguna tidak bisa membuka portal role lain. | Done
PB-08 | Logout & Invalidation | Sebagai pengguna, saya bisa logout dengan aman agar sesi saya berakhir. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★☆☆☆ | Sesi hancur saat logout; tombol back browser tidak mengembalikan ke halaman berproteksi. | Done
PB-09 | Live Search AJAX Siswa | Sebagai operator, saya bisa mencari data siswa menggunakan nama atau NISN secara realtime. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★★★ | Pencarian responsif (< 500ms); menampilkan nama, NISN, dan kelas; fallback jika tidak ditemukan. | Done
PB-10 | Pilih Kategori Sampah | Sebagai operator, saya bisa memilih kategori sampah dari master data saat input setoran. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★☆☆ | Dropdown kategori memuat nama dan harga per unit yang sesuai dari database. | Done
PB-11 | Kalkulasi Setoran Otomatis | Sebagai operator, saya bisa input berat/jumlah sampah dan sistem menghitung nilai rupiah. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★★★ | Input berat (kg) otomatis memicu perkalian dengan harga rate; total nominal tampil sebelum submit. | Done
PB-12 | Update Saldo Real-Time | Sebagai sistem, saya harus memperbarui saldo dan poin siswa secara otomatis setelah setoran. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★★★ | Saldo dan poin di database bertambah sesuai nilai transaksi seketika setelah submit. | Done
PB-13 | Struk Digital Setoran | Sebagai operator, saya bisa melihat struk konfirmasi digital setelah transaksi berhasil. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★☆☆ | Struk menampilkan ID transaksi, nama siswa, jenis sampah, berat, nominal rupiah, dan nama operator. | Done
PB-14 | Registrasi Siswa Manual | Sebagai operator, saya bisa mendaftarkan siswa baru secara manual di aplikasi. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★★★ | Form registrasi memuat NISN unik, nama, kelas, email, dan no HP; password default di-hash. | Done
PB-15 | Import Siswa Bulk CSV | Sebagai operator, saya bisa import data siswa massal dari file CSV. | Must Have (Wajib) | 1 | ★★★★★ | File CSV berhasil diproses; duplikasi NISN/email dilewati dan dilaporkan dalam log import. | Done

## Sprint 2
Goal | Fase Portal Siswa & Wali: Melengkapi dashboard portal untuk semua role, leaderboard berbasis poin cache, riwayat transaksi, form pengajuan penarikan dana awal, and monitoring data kelas oleh Wali Kelas.
ID | Title (Fitur) | User Story | Priority | Sprint | Story Points/Estimation | DoD | Status | Notes
PB-16 | Dashboard Siswa | Sebagai siswa, saya bisa melihat saldo, poin, dan progres target tabungan di dashboard. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Dashboard memuat widget ringkasan saldo, poin, progress bar target 50kg, dan riwayat singkat. | Done
PB-17 | Riwayat Transaksi Siswa | Sebagai siswa, saya bisa melihat seluruh riwayat setoran and penarikan saya. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Daftar transaksi diurutkan dari yang terbaru; memuat filter status (Berhasil, Menunggu, Batal). | Done
PB-18 | Leaderboard Siswa | Sebagai siswa, saya bisa melihat peringkat poin kontribusi di sekolah. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Papan peringkat diurutkan berdasarkan poin terbanyak; posisi peringkat saya sendiri disorot. | Done
PB-19 | Edit Profil & Avatar | Sebagai siswa, saya bisa mengupdate profil dan mengupload foto avatar. | Should Have | 2 | ★★★★★ | Upload foto avatar tervalidasi max 2MB; terpotong otomatis dan tersimpan di folder uploads. | Done
PB-20 | Form Tarik Dana Siswa | Sebagai siswa, saya bisa mengajukan penarikan saldo melalui formulir aplikasi. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Pengajuan dibatasi minimal Rp 5.000 dan tidak boleh melebihi saldo aktif; status awal 'Menunggu'. | Done
PB-21 | Dashboard Wali Kelas | Sebagai wali kelas, saya bisa melihat rekap tabungan & volume sampah kelas saya. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Menampilkan rekap total berat sampah dan akumulasi saldo kelas asuhan; filter angkatan tersedia. | Done
PB-22 | Dashboard Manajer Stats | Sebagai manajer, saya bisa melihat statistik global bank sampah sekolah. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Menampilkan total nasabah aktif, total sampah terkumpul (kg), total saldo sekolah, dan riwayat terbaru. | Done
PB-23 | Peringkat Performa Kelas | Sebagai manajer, saya bisa melihat peringkat performa pengumpulan sampah per kelas. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Tabel peringkat kelas diurutkan berdasarkan total poin akumulatif siswa di kelas tersebut. | Done
PB-24 | Riwayat Kerja Operator | Sebagai operator, saya bisa melihat riwayat seluruh setoran yang telah saya input. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★☆☆ | Daftar transaksi yang diproses oleh operator login; diurutkan descending berdasarkan waktu. | Done
PB-25 | Approval Penarikan Awal | Sebagai operator, saya bisa menyetujui atau membatalkan pengajuan tarik dana siswa. | Must Have (Wajib) | 2 | ★★★★★ | Aksi approve mengurangi saldo siswa dan set status 'Berhasil'; aksi cancel set status 'Batal'. | Done

## Sprint 3
Goal | Fase Distribusi & Laporan: Menyelesaikan pencatatan distribusi sampah keluar (Agen & Unit internal), visualisasi cashflow IN/OUT, manajemen harga master data, filter laporan dinamis, dan ekspor laporan PDF/Excel.
ID | Title (Fitur) | User Story | Priority | Sprint | Story Points/Estimation | DoD | Status | Notes
PB-26 | Distribusi Jalur 1 (Agen) | Sebagai manajer, saya bisa mencatat penjualan sampah ke agen pengepul pihak ketiga. | Must Have (Wajib) | 3 | ★★★★★ | Input berat sampah keluar dan harga jual berhasil; dana penjualan tercatat masuk sebagai kas operasional. | To Do
PB-27 | Distribusi Jalur 2 (Unit) | Sebagai manajer, saya bisa mencatat distribusi sampah ke unit pengolahan internal sekolah. | Must Have (Wajib) | 3 | ★★★★★ | Volume sampah keluar tercatat mengurangi stok gudang; status distribusi internal terekam. | To Do
PB-28 | Filter Laporan Dinamis | Sebagai manajer, saya bisa memfilter laporan transaksi berdasarkan tanggal, kelas, dan jenis sampah. | Should Have | 3 | ★★★★★ | Hasil filter data ter-render instan di layar; query menggunakan Eager Loading agar cepat. | To Do
PB-29 | Ekspor Laporan Excel/CSV | Sebagai manajer, saya bisa mendownload laporan yang difilter ke dalam format Excel. | Should Have | 3 | ★★★★★ | File Excel terunduh dengan kolom lengkap dan formula total di baris akhir. | To Do
PB-30 | Ekspor Laporan PDF | Sebagai manajer, saya bisa mendownload laporan yang difilter ke dalam format PDF. | Should Have | 3 | ★★★★★ | File PDF tercetak rapi, mencantumkan header sekolah, kop surat, dan tanda tangan penanggung jawab. | To Do
PB-31 | Laporan Kelas Wali Kelas | Sebagai wali kelas, saya bisa melihat dan mendownload laporan khusus kelas saya. | Must Have (Wajib) | 3 | ★★★★★ | Wali kelas tidak bisa melihat data kelas lain; filter kelas terkunci otomatis pada kelas asuhannya. | To Do
PB-32 | Dashboard Cash/Itemflow | Sebagai manajer, saya bisa melihat dashboard perbandingan arus masuk vs keluar sampah. | Should Have | 3 | ★★★★★ | Visualisasi grafik garis atau batang (Chart.js) menampilkan data IN/OUT kg sampah per bulan. | To Do
PB-33 | Manajemen Rate Harga | Sebagai manajer, saya bisa mengubah harga/rate per unit jenis sampah secara dinamis. | Should Have | 3 | ★★★★★ | Perubahan harga rate hanya berpengaruh pada transaksi baru; harga historis transaksi lama tidak berubah. | To Do

## Sprint 4
Goal | Fase Transaksional Lanjutan: Penerapan verifikasi penarikan dana 2-step (Operator + Manajer), push notification FCM, event Laravel broadcasting, management penonaktifan akun, dan pencatatan audit log otomatis.
ID | Title (Fitur) | User Story | Priority | Sprint | Story Points/Estimation | DoD | Status | Notes
PB-34 | Verifikasi Penarikan 2-Step | Sebagai manajer, saya bisa memverifikasi dan menyetujui pengajuan penarikan dari siswa. | Must Have (Wajib) | 4 | ★★★★★ | Alur persetujuan: Pengajuan Siswa -> Verifikasi Operator (Uang Fisik) -> Approval Manajer (Debet Saldo). | To Do
PB-35 | Notifikasi Push Setoran | Sebagai siswa, saya menerima notifikasi push saat setoran dikonfirmasi operator. | Should Have | 4 | ★★★★★ | Notifikasi push terkirim via FCM ke perangkat siswa; memuat detail nominal saldo bertambah. | To Do
PB-36 | Notifikasi Push Penarikan | Sebagai siswa, saya menerima notifikasi saat pengajuan penarikan dana dicairkan. | Should Have | 4 | ★★★★★ | Notifikasi push otomatis terkirim begitu status transaksi penarikan berubah menjadi 'Berhasil'. | To Do
PB-37 | Notifikasi Pengajuan Baru | Sebagai operator, saya menerima notifikasi saat ada pengajuan penarikan dana baru. | Should Have | 4 | ★★★★★ | Notifikasi realtime (Pusher/WebSocket) muncul di dashboard operator begitu siswa submit form. | To Do
PB-38 | Manajemen Akun Pengguna | Sebagai manajer, saya bisa membuat & menonaktifkan akun operator dan wali kelas. | Must Have (Wajib) | 4 | ★★★★★ | Akun yang dinonaktifkan otomatis logout dan tidak bisa login kembali; data transaksi historis tetap ada. | To Do
PB-39 | Assign Wali Kelas | Sebagai manajer, saya bisa assign wali kelas ke kelas tertentu. | Must Have (Wajib) | 4 | ★★★★★ | Tabel relasi classes dan users (walikelas) ter-update; wali kelas memiliki hak akses ke kelas tersebut. | To Do
PB-40 | Audit Trail Otomatis | Sebagai sistem, setiap perubahan saldo, harga, dan otorisasi harus tercatat lengkap di log audit. | Should Have | 4 | ★★★★★ | Tabel audit_logs menyimpan user_id, action, deskripsi perubahan, IP address, dan timestamp. | To Do

## Sprint 5
Goal | Fase Integrasi QR & PWA: Menyelesaikan barcode generator & scan QR code ID card siswa, sharing struk ke WhatsApp Click-to-Chat, tema gelap (Dark Mode), offline mode Service Worker PWA, dan optimalisasi caching query.
ID | Title (Fitur) | User Story | Priority | Sprint | Story Points/Estimation | DoD | Status | Notes
PB-41 | Scan QR Code Siswa | Sebagai operator, saya bisa memindai QR Code pada ID Card siswa untuk identifikasi cepat. | Could Have | 5 | ★★★★★ | Kamera membuka modal pemindai; pembacaan QR memicu AJAX load profil siswa tanpa refresh halaman. | To Do
PB-42 | Generate QR Code | Sebagai sistem, saya menghasilkan QR Code unik untuk setiap siswa baru. | Could Have | 5 | ★★★★★ | File QR Code PNG ter-generate secara otomatis dan tersimpan aman; tautan QR terikat pada NISN. | To Do
PB-43 | Kirim Struk via WhatsApp | Sebagai operator, saya bisa mengirim bukti transaksi digital via WhatsApp. | Could Have | 5 | ★★★★★ | Tombol cetak WA memicu redirect ke wa.me dengan teks template terformat detail transaksi. | To Do
PB-44 | Dark Mode UI | Sebagai pengguna, saya bisa menggunakan fitur dark mode pada aplikasi. | Could Have | 5 | ★★★★★ | Toggle dark mode berfungsi di semua halaman; pilihan tema tersimpan di localstorage/session. | To Do
PB-45 | PWA Offline Mode | Sebagai operator, saya bisa membaca data lokal saat koneksi internet lemah. | Could Have | 5 | ★★★★★ | Service worker meng-cache data list siswa; aplikasi tetap terbuka saat perangkat offline. | To Do
PB-46 | Caching & Optimasi | Sebagai sistem, performa rendering dashboard utama harus cepat di bawah 2 detik. | Should Have | 5 | ★★★★★ | Query database di-cache; file static CSS/JS di-minify; hasil tes Lighthouse performa > 85. | To Do
PB-47 | Hardening Keamanan | Sebagai sistem, semua endpoint harus terlindungi HTTPS/TLS. | Should Have | 5 | ★★★★★ | SSL/HTTPS terpasang; proteksi XSS/CSRF aktif; limitasi login limit salah 5x terblokir. | To Do

## Sprint 6
Goal | Fase Rilis & Go-Live: Pelaksanaan User Acceptance Testing (UAT), perbaikan bug temuan pasca-UAT, deployment VPS Hostinger, setup SSL Let's Encrypt, monitoring uptime error logger, dan penyusunan buku panduan manual.
ID | Title (Fitur) | User Story | Priority | Sprint | Story Points/Estimation | DoD | Status | Notes
PB-48 | User Acceptance Test (UAT) | Sebagai pihak sekolah, saya ingin menguji kelayakan operasional aplikasi sebelum rilis resmi. | Must Have (Wajib) | 6 | ★★★★★ | Form pengujian UAT diisi oleh operator, manajer, dan siswa; minimal 95% tes lulus tanpa isu kritis. | To Do
PB-49 | Bug Fixing Post-UAT | Sebagai tim dev, saya harus menyelesaikan semua bug temuan saat pengujian UAT. | Must Have (Wajib) | 6 | ★★★★★ | Seluruh temuan bug kategori kritis dan sedang diperbaiki dan diuji ulang (retested). | To Do
PB-50 | Rilis Server Produksi VPS | Sebagai tim dev, saya harus deploy aplikasi ke server produksi (VPS). | Must Have (Wajib) | 6 | ★★★★★ | Aplikasi dideploy di VPS Ubuntu; database bermigrasi ke MySQL; SSL Let's Encrypt aktif. | To Do
PB-51 | Pelatihan & Manual Buku | Sebagai sekolah, saya ingin mendapatkan pelatihan penggunaan aplikasi dan buku manual. | Must Have (Wajib) | 6 | ★★★☆☆ | Dokumen PDF Manual Pengoperasian di-share; sesi training tatap muka diadakan dengan staf sekolah. | To Do
PB-52 | Monitoring & Error Logger | Sebagai tim dev, saya ingin setup monitoring uptime dan error logging. | Should Have | 6 | ★★★☆☆ | Logger error (e.g. Sentry/Laravel Log) aktif; monitoring uptime berkala (e.g. UptimeRobot) terpasang. | To Do